Приложение 1

к приказу от 07.06.2024 № 75

**П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**по подготовке МБУДО «ДЭЦ»**

**к 2024/2025 учебному году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Отметка об исполнении** | |
| **1. Пожарная безопасность** | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по АПС Гурзуфского отделения с экспертизой. | До 01.10.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 1.2. | Перезарядка первичных средств пожаротушения | До 30.08.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 1.3 | Актуализация содержания документации по пожарной безопасности | До 20.08.2024 | Алексеева С.Г. | |  |
| **2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | |
| 2.1 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | До 01.09.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 2.2 | Доукомплектовать аптечку для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | До 31.07.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 2.3 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | До 01.09.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| **3. Антитеррористическая безопасность** | | | | | |
| 3.1. | Актуализация документации в соответствии с требованиями | До 01.09.2024 | Констанчук О.В. | |  |
| 3.2. | Разработка паспорта антитеррористической безопасности по адресу: пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 16 «Б» | До 01.12.2023 | Кутковская И.Н. | |  |
| 3.3 | Мониторинг систем видеонаблюдения, тревожной кнопки | постоянно | Куртвелиева З.У. | |  |
| **4. Ремонтные работы** | | | | |  |
| 4.1 | Текущий ремонт помещений 7-19,7-21,7-24. Замена окон в помещении 7-25. Замена входной двери. | До 13.08.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| **5. Выполнение других мероприятий** | | | | | |
| 5.1 | Приведение сети образовательных учреждений в соответствие с образовательным запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) | До 15.09.2024 | Точенюк Ж. Ю. | |  |
| 5.2. | Подготовка программного обеспечения | До 01.09.2024 | Зайцева М.С. | |  |
| 5.3. | Обеспечение стендами и учебно-наглядным оборудованием | До 01.09.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 5.4. | Организация подписки на педагогические и учебно-методические издания для образовательных учреждений | До 01.09.2024 | Куртвелиева З.У. | |  |
| 5.5. | Обеспечение 100% комплектования педагогическими кадрами | До 25.08.2024 | Точенюк Ж. Ю. | |  |